|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к приказу комитета по образованию Администрации Немецкого национального района от «15» сентября 2017г. № 154 |

**Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Немецком национальном районе в 2018 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** | **Ожидаемый результат** |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году** |
| 1.1. | Проведение совещания директоров «Итоги государственной итоговой аттестации в 2017 году в Немецком национальном районе» | сентябрь 2017 | Красноголовенко В.А.специалисты комитета | Решение совещания |
| 1.2. | Рассмотрение итогов ГИА - 9 и ГИА - 11 на методических объединениях педагогов | Октябрь - ноябрь 2017 | Дерхо Т.М, руководители районных методических объединений | Решение МО |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общемобразовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11в сентябрьские сроки. | июль-сентябрь 2017 | руководители ОО, Дерхо Т.М. |  Получение учащимися аттестата об основном общем или среднем общем образовании после пересдачи ГИА-9 и ГИА-11 |
| 2.2. | Проведение анализа профессиональных дефицитов педагогов ННР, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА - 9, ГИА - 11 в 2017 году | Август- сентябрь | Дерхо Т.М., руководители РМО | Список педагогов, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА - 9, ГИА - 11 в 2017 году, с указанием профессиональных дефицитов. |
| 2.3 | Повышение квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом выявленных профессиональных дефицитов и результатов ГИА | Сентябрь - май | Руководители ОО, руководители РМО | Скорректированный график повышения квалификации для учителей |
| 2.4 | Участие в проведении региональных оценочных процедур по физике (9 кл.), математике (7 кл.) | Октябрь - ноябрь | Руководители ОО, Бочкова А.Ф. | Результаты региональных оценочных процедур |
| 2.5 | Участие школ в национальных исследованиях качества образования:- химия, биология (10 кл.);- литература, МХК (6,8 кл.) | октябрь 2017 апрель 2018 | Руководители ОО, Бочкова А.Ф. | Результаты НИКО. |
| 2.6 | Участие школ во Всероссийских проверочных работах (4,5,11 кл.) | март-май 2018 | Руководители ОО, Бочкова А.Ф. | Результаты ВПР |
| 2.7 | Оказание методической и консультационной поддержки учителям- предметникам: организация просмотра учителями вебинаров по повышению качества предметного образования; организация участия учителей в общественно - профессиональной экспертизе методических материалов учителей-предметников, в том числе на страницах отделения КУМО. | ЕжемесячноПостоянно  | Дерхо Т.М, руководители ООДерхо Т.М, руководители РМО | повышение квалификации учителей по данному предметусертификаты участников |
| **3.Нормативно-правовое обеспечение** |
| 3.1. | Подготовка нормативных правовых актов комитета по образованию в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению ГИА: |   |   |   |
| 3.1.1. | - приказ о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА в ННР в 2018 году. - утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, ГИА-9 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы, медицинские работники); |  Октябрь 2017 г. Февраль, март 2018г. |  Красноголовенко В.А.Дерхо Т.М. | Нормативно-правовые акты |
| 3.1.2. | Подготовка инструкций и приказа ОО о направлении работников для участия в ГИА. |  Март 2018 г |  | Нормативно-правовой акт в ОО. |
| 3.2 | Распространение и изучение краевых методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА—11 в Алтайском крае в 2018 году | В течение учебного года | Дерхо Т.М., руководители ОО |  |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 4.1. | Внести предложение в Администрацию Немецкого национального района о рассмотрении в бюджете района статьи расходов на 2018 г. в части: - организации доставки экзаменационных материалов из АКИАЦ в пункт ППЭ и обратно; - организации доставки выпускников и организаторов в ППЭ;- организации видеонаблюдения в ППЭ;- приобретение картриджей для ППЭ;-приобретения расходных материалов и др. | октябрь 2017 | Красноголовенко В.А..Канке С.Ф. | Предложения в проектбюджета |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 5.1. | Организация участия в серии семинаров для лиц, ответственных за проведение в Немецком национальном районе по актуальным вопросам организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  ежемесячно | Дерхо Т.М., Дворко О.Ф. | Программы проведения семинаров |
| 5.2. | Организация на муниципальном уровне обучения с последующим тестированием для проведения ГИА-9 и ГИА-11 организаторов ППЭ  | январь-апрель 2018 | специалисты комитета Дворко О.Ф.организаторы ППЭ | Подготовленные к проведению ГИА организаторы |
| 5.3. | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА  | для ГИА—9: апрель, май, сентябрь 2018 для ГИА-11: февраль, май, сентябрь 2018 | Дерхо Т.М., Дворко О.Ф.организаторы ППЭ | Отметка в журнале инструктажа |
| 5.4 | Организация участия руководителя ППЭ, членов ГЭК, и технических специалистов, ответственных организаторов, привлекаемых к проведению ГИА в обучающих семинарах:- использование в ППЭ технологии «Печать КИМ в ППЭ» и технологии «Перевода бланков участников ЕГЭ в электронный вид»;- организация получения, хранения и доставки в РЦОИ материалов ГИА, особенности упаковки материалов ГИА в аудиториях и штабе ППЭ;- использование новых технологий при проведении ГИА 2018 года (печать полного комплекта в ППЭ, проведение устного экзамена по русскому языку и др.). |  ноябрь 2017- апрель 2018 | Дерхо Т.М. |  |
| **6. Организационное сопровождение ГИА**-**9 и ГИА-11** |
| 6.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА — 9, ГИА—11 в сентябре 2017 года | Август 2017 г. | Дерхо Т.М, Дворко О.Ф. |  |
| 6.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА - 9, ГИА - 11в 2017 году из числа выпускников ОО текущего учебного года с указанием предварительного выбора задаваемых предметов | до 31 декабря 2017 |  специалисты комитета Штир А.В. | Информация околичествеучастников |
| 6.3. | Формирование сведений в муниципальной информационной системе обеспечения проведения ГИА - 9, ГИА - 11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755:-списка ППЭ;-аудиторий ППЭ;-членов ГЭК;-руководителей ППЭ;-организаторов ППЭ; | В соответствии с Порядком проведения ГИА -9 и ГИА- 11, графиком ФЦТ |  специалисты комитетаШтир А.В. | СвоевременностьформированияРИС |
| 6.4 | Организация обновления данных о ключевых носителях с записанными на них ключами шифрования (токен) необходимых для проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»), реализации в ППЭ технологии печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ.Распределение токенов членам ГЭК с использованием специализированного ПО «Планирование ГИА» |  Март-май 2018 | Дерхо Т.М., члены ГЭК | Своевременное обновление (получение) членами ГЭК токенов |
| 6.5. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): -разработка и утверждение в ОО организационно- территориальной схемы подготовки и проведения итогового сочинения(изложения) в 2017-2018 учебном году;-обучение на региональном и муниципальном уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения);-организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся,получивших незачет | октябрь 2017ноябрь 2017 февраль, май 2018 | Дерхо Т.М., руководители ОО. | Проведение итогового сочинения (изложения) |
| 6.6. | Организация видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн для проведения ГИА – 11 | В течение проведения ГИА - 11 | Штир А.В. | Соблюдение требований Порядка проведение ГИА -11 |
| 6.7 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ  | Март-май 2018 г. | Штир А.В. | Соблюдение требований Порядка проведение ГИА -11 |
| 6.8. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ): - организация работы в Немецком национальном районе психолого-медико-педагогических комиссий- сбор данных в комитет по образованию об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА - 11 в форме ГВЭ, на дому;-создание в ППЭ условий для участников ГИА - 9, ГИА- 11 с ОВЗ | в течение года февраль-март 2018 во время проведения ГИА | Красноголовенко В.А., Дерхо Т.М., Бочкова А.Ф., Штир А.В.  | Соблюдение пункта 37 Порядка проведения ГИА-11 и пункта 34 Порядка проведения ГИА-9  |
| 6.9. | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА - 9 и ГИА - 11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей:-информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА - 9 и ГИА -11;-сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА - 9 и ГИА - 11, их представление в Министерство образования и науки Алтайского края-проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей. | Январь - май 2018 Март- май 2018 г.Январь – март 2018 г. | Дерхо Т.М., Дворко О.Ф., Руководители ОО | Функционирование института общественных наблюдателей в Немецком национальном районе, увеличение количества общественных наблюдателей. |
| 6.10 | Участие в апробации новых технологий, используемых для проведения ГИА в 2018 году | По графику РОН | Дерхо Т.М., Дворко О.Ф. | Своевременное информирование работников ППЭ о новых технологиях проведения ГИА  |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 7.1. | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | специалисты комитета  | работа «горячей линии» |
| 7.2. | Информационное наполнение сайта комитета по образованию (подготовка актуальной информации и новостей) | в течение года | Довжик М.В., Дерхо Т.М. | тексты новостей на сайте комитета по образованию |
| 7.3. | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях с руководителями ОУ | в течение года | Дерхо Т.М. | включение вопросов проведения ГИА в повестку совещаний |
| 7.4. | Проведение:- родительских собраний в ОО района;- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение года | руководители ОО, Дерхо Т.М. | обеспечение информирования участников ГИА и их родителей |
| 7.5. | Размещение в СМИ информации:по **ГИА-9:**- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;- о сроках проведений ГИА;- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | до 31.12.2017до 01.04.2018 до 20.04.2018 до 20.04 2018 | специалисты комитета   | своевременное информирование участников ГИА |
| 7.6. | по **ГИА-11:**- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения);- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) ГИА-11. | до 01.10.2017до 01.12.2017 до 15.10.2017 до 20.04.2018 до 01.11.2017,   | специалисты комитета   | своевременное информирование участников ГИА |
| 7.7 | Организация в ОО информационно-разъяснительной работы ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО. | Ноябрь 2017 г. |  Руководители ОО, Дерхо Т.М. | Информация на сайтах ОО |
| 7.8 | Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА - 9 и ГИА - 11 |  В течение года | Дерхо Т.М., Красноголовенко В.А. | Качественное оформление информационных стендов в ОО |
| 7.9 | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА - 9 и ГИА - 11 | В течение года  | Руководители ОО | Психологическая помощь обучающимся 9, 11 классов |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА** |
| 8.1. | Проведение мониторинга сайтов ОО по вопросу наличия актуальной информации по организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 | декабрь 2017апрель 2018 |  ДерхоТ.М., Довжик М.В.  | аналитическая справка по итогам мониторинга |
| 8.2. | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | в соответствии с планом-графиком учредительного контроля | Дерхо Т.М. | справки по итогам мероприятий учредительного контроля |
| 8.3 | Проверка готовности ППЭ | Март, май 2018 г | Дерхо Т.М., Дворко О.Ф. | Акт готовности ППЭ |